श्री सूर्य माध्यमिक विद्यालय माझगाउँ, बागमती-१ (मकवानपुर)

विद्यालय सुधार योजना

बार्षिक कार्यान्वयन योजना

२०८२/०८३

तयार गर्ने

श्री सूर्य माध्यमिक विद्यालय

माझगाउँ

पेश गर्ने निकाय

बागमती गाउँपालिका झुरझुरे, मकवानपुर

बिषयसुची                                                                                               पेज नम्बर

बिषयसुची ....................................................................................................१

सारांश बजेट ..................................................................................................२

- परिचय ................................................................................................३-८

१.१ विद्यालयको दूरदृष्टि र उद्देश्य.......................................................................३

१.२ योजनाको पृष्ठभूमि ...................................................................................३

१.३ शैक्षिक तथ्यांक ........................................................................................४-९

२. गत बर्षको प्रगति समिक्षा ..........................................................................९- १३

२.१ प्रगति समिक्षा (कार्यकलापमा आधारित) .................................................... ९- १०

२.२ प्रगति समिक्षा (प्राथमिकता प्राप्त कार्यसँग सम्बन्धित सुचकहरुमा आधारित) ........ ११- १३

३. चालु बर्षको योजना ...............................................................................  १४ - २७

३.१ लक्ष्य निर्धारण .......................................................................................१४- १५

३.२ अनुमानित आम्दानी .............................................................................. १६

३.३ बिस्तृत कार्यकलाप र बजेट ...................................................................... १७- २०

३.४ बार्षिक कार्य तालिका ............................................................................. २१ - २४

३.५ अनुगमन योजना ................................................................................... २४ - २७

४. अनुसूची ................................................................................................ २८- ४६

४.१ बार्षिक कार्यान्वयन योजना स्वीकृति बैठकको निर्णय प्रतिलिपि .........................२८-३२

४.२ बार्षिक कार्यान्वयन योजना निर्माण कार्यशालाको हाजिरी प्रतिलिपि ..................३३-३५

४.३ विपद पूर्व तयारीका योजनाहरु .................................................................. ३६-४२

४.४ विद्यालय स्वा:मुल्यांकन रुजुसूची  ..............................................................४३-४६

सारांश बजेट

जम्मा अनुमानित बजेट रु. १,५२,०९,७५५.91

सरकारी सशर्त अनुदान रु. १,३१,९३४३०/-

सरकारी प्रस्तावना माग अनुसार रू. ७,००,००/-

चन्दा सहयोग / संघसंस्थाबाट सहयोग रु. ८,००,०००/-

विद्यालयको आन्तरिक आम्दानि रु. ५,१६,३२५.91

स्वीकृत गरिएको मिति : २०८२/०३ /२७

स्वीकृत गर्ने प्रमुख व्यक्तिहरु

.....................				......................			.........................

शि.अ.संघ अध्यक्ष 			  विव्यस अध्यक्ष 				   प्रधानाध्यापक

श्री अर्जुन  राई                                 श्री बीरबहादुर राई                               श्री राजकुमार राई

- परिचय

१.१ विद्यालयको दूरदृष्टि र उद्देश्य

क) दुरदृष्टि : शिक्षण सिकाइ परियोजना कार्य र अभ्यासको माध्यमवाट स्थानीय देखि प्रबिधि मैत्री शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गरी सक्षमतामा आधारित उच्चस्तरीय सिकाइ उपलब्धि तथा ब्यबहार कुशल सीप सिकाउने थलोको रुपमा स्थापित हुनेछ |

ख) उद्देश्य :

- शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षकहरूलार्इ उत्प्रेरित गर्ने,

- स्थानीय शैक्षिक सामग्रीहरूको सङ्कलन, व्यवस्थापन र प्रभावकारी प्रयेगमा जोड दिने,

- विद्यालयमा उपलब्ध कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालयको प्रभावकारी प्रयोग र अभिलेखिकरण गरिने,

- सिकाइ उपलब्धि बृध्दीसँगै व्यवहार कुशल सीपहरू सिकाउने,

- स्थानीय ज्ञान, सीप, कला, सँस्कृती, भाषालार्इ प्रोत्साहन दिदै आत्मसम्मान बढाउन मद्दत गर्ने,

- विद्यालयको दिगो आर्थिक श्रोतको पहिचान, प्रबर्धन गर्ने,

- विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध र अपनत्वको भावना जगाउने,

- राम्रो काम गर्नेलार्इ पुरस्कार र विद्यालयको हित विपरितको काम गर्ने जोकोहीलार्इ दण्डको व्यवस्था गर्ने,

१.२ योजनाको पृष्ठभूमि

विद्यालयले २०८० साल देखि २०८४ साल सम्मका लागि पञ्चबर्षिय योजना तयार गरेको हो | उक्त योजनामा उल्लेखित लक्ष्य र रणनीतिको आधारमा रही चालु बर्षका लागि बार्षिक कार्यान्वयन योजना तयार पारिएको हो | विव्यसको मिति २०८२/०२/०८ गतेको निर्णय अनुसार विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यदल गठन गरी उक्त समितिको मिति २०८२/०३/०६ गतेको निर्णय अनुसार बार्षिक कार्यान्वयन योजना निर्माण कार्यशाला संचालन गरीनुका साथै मिति २०८२/०३/२७ गतेको विव्यस बैठकले यो कार्य योजना स्वीकृत गरिएको छ |

१.३ शैक्षिक तथ्यांक

१.३.१ कक्षागत विद्यार्थी विवरण

चालु शैक्षिक सत्र २०८२ मा योजना तयार गर्दाको समयसम्मको यस विद्यालयमा भर्ना भएको कक्षागत विद्यार्थी विवरण देहायको तालिकामा उल्लेख गरिएकोछ |

तालिका - १.३.१ कक्षागत विद्यार्थी विवरण

| क्र.सं. | विवरण | २०८१ को विद्यार्थी |  |  | २०८२ को विद्यार्थी सङ्ख्या |  |  |  |  |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | जम्मा विद्यार्थी |  |  | जम्मा विद्यार्थी |  |  | दलित | अपाङ्ग | सिमान्तकृत |  |
|  |  | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा |  |  |  |  |
| १ | प्रारम्भिक बालविकास | 64 | 45 | 109 | ४1 | 31 | 72 | 3 | – | – |  |
| २ | प्रारम्भिक बालविकास अनुभब सहित कक्षा १ मा भर्ना | ५ | १८ | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | कक्षा -१ | 5 | 23 | 28 | 29 | २7 | ५6 | – | – | – |  |
| ४ | कक्षा -२ | 16 | 19 | 35 | 3 | २४ | २7 | – | – | – |  |
| ५ | कक्षा -३ | 12 | 15 | 27 | 15 | 1८ | 33 | 2 | 1 | – |  |
| ६ | कक्षा -४ | 17 | 22 | 39 | 14 | २4 | ३8 | 1 | 1 | – |  |
| ७ | कक्षा -५ | 12 | 19 | 31 | 15 | 12 | 27 | – | 1 | – |  |
|  | कक्षा १-५ को जम्मा | 62 | 98 | 160 | 76 | 105 | 181 | 6 | 3 |  |  |
| ८ | कक्षा -६ | 20 | 20 | 40 | 14 | 21 | 35 | – | – | – |  |
| ९ | कक्षा -७ | 18 | 22 | 40 | 23 | 19 | 42 | – | – | – |  |
| १० | कक्षा -८ | 15 | 17 | 32 | 11 | 22 | 33 | 1 | 2 | – |  |
|  | कक्षा ६-८ को जम्मा | 53 | 59 | 112 | 48 | 52 | 110 | ! | @ |  |  |
| ११ | कक्षा -९ | 37 | 36 | 73 | 34 | 28 | 62 | 4 | 1 | – |  |
| १२ | कक्षा -१० | 12 | 20 | 33 | 20 | 18 | 38 | 2 | – | – |  |
|  | कक्षा ९-१० को जम्मा | 49 | 56 | 105 | 54 | 46 | 100 | 6 | 5 | – |  |
|  | कुलजम्मा | 228 | 258 | 486 | 219 | 244 | 463 |  |  |  |  |

विश्लेषण : गतवर्ष  बालविकास अन्तर्गत नर्सरी, LKG र UKG गरि तीन वटा कक्षाहरु संचालन रहेकोमा  यसबर्ष बालविकास कक्षा र KG कक्षा संचालनमा  रहेकोछ | कक्षा १-८ मा बिद्यार्थी बढेको देखिएतापनि समग्रमा गतबर्ष ४८६ जना रहेको र यसपाली ४६३ जना रहेकोले बिद्यार्थी संख्यामा अन्तर रहेकोछ  |

१.३.२ विद्यालयको आन्तरिक सक्षमताको अबस्था

विद्यालयको गत शैक्षिकसत्रमा कुल भर्ना भएका विद्यार्थीहरुमध्ये यस शैक्षिकसत्रमा कक्षोंनती हुने, कक्षा दोहर्याउने र विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी संख्याका आधारमा आन्तरिक सक्षमताको अबस्था देहायको तालिकामा उल्लेख गरिएकोछ :

तालिका - १.३.२ विद्यालयको आन्तरिक सक्षमताको अबस्था

| कक्षा | २०८1 मा भर्ना भएका जम्मा विद्यार्थी | कक्षोंन्नती भएका विद्यार्थी संख्या | दोहर्याउने विद्यार्थी संख्या | पढाइ छाड्ने र स्थानान्तर हुने विद्यार्थी संख्या | कक्षोंनती दर % | दोहर्याउने दर % | पढाइ छाड्ने र स्थानान्तर हुने दर % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| प्रारम्भिक बालविकास | 1०९ | ५६ | 43 | 9 | ५१.३७ | 39=45 | 8=26 |
| कक्षा -१ | 28 | २६ | 0 | 0 | 92.85 | 0 | 0 |
| कक्षा -२ | 35 | ३१ | 2 | 2 | 88.५७ | 5=71 | 5=71 |
| कक्षा -३ | 27 | २३ | 0 | 4 | 85.१८ | 0 | 14=81 |
| कक्षा -४ | 39 | २1 | 11 | 3 | ५३.84 | 28=21 | 7=69 |
| कक्षा -५ | 31 | २२ | 5 | 0 | ७०.९६ | 16=13 | 0 |
| कक्षा १-५ को जम्मा | 160 | १२३ | 18 | 9 | 78.२८ | 10=01 | 5=64 |
| कक्षा -६ | 40 | ३३ | 6 | ० | 82.५ | १5 | ० |
| कक्षा -७ | 40 | २९ | 6 | 0 | ७२.५ | 15 | 0 |
| कक्षा -८ | 32 | २३ | 4 | 0 | ७१.87 | 12=50 | 0 |
| कक्षा ६-८ को जम्मा | 112 | 85 | 16 | 0 | ७५.६२ | 14=16 | 0 |
| कक्षा -९ | 73 | ३८ | १० | १५ | ५२.०५ | १३.६९ | २०.५४ |
| कक्षा -१० | 33 |  |  |  |  |  |  |
| कक्षा ९-१० जम्मा | 105 |  |  |  |  |  |  |
| कक्षा 1–10 | 486 | ३०२ | १०० | ४४ |  |  |  |

विश्लेषण : कक्षा ४ देखि १० सम्मको उतिर्ण दर कमी देखियको साथै बालबालिकाहरु कक्षा दोहर्याउने र बिचैमा पढाई छाड्ने गरेको देखिन्छ | कक्षा ३ सम्म कक्षा शिक्षकहरुको निगरानीमा रहेका बालबालिकाहरुको निगरानी नपुगेको, बिद्यालयमा आए नआएको सोधपुछ नभएकोले यस्तो समस्या आएको देखिन्छ |

१.३.३ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि विवरण

यस विद्यालयको गत शैक्षिकसत्र २०८1  को मार्क लेजर र विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरणका आधारमा देहायको तालिकामा औषत सिकाइ उपलब्धि उल्लेख गरिएकोछ :

तालिका - १.३.३ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि विवरण

| कक्षा | २०८1 मा भर्ना भएका जम्मा विद्यार्थी | प्रमुख बिषयहरुको औषत (कक्षा ८,१०,११ र १२ को GPA वा GRADE पनि राख्न सकिने) शैक्षिकसत्र २०८1 को |  |  |  |  |  | २०८1 को कक्षागत जम्मा | २०80 को कक्षागत जम्मा |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | अंग्रेजी | नेपाली | गणित | सेरोफेरो /बिज्ञान | सामाजिक | स्वा.शा.शि. |  |  |
| प्रारम्भिक बालविकास | १०९ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| कक्षा -१ | २८ | ३.०४ | २.६२ | २.४३ | २.९५ |  |  | २.७ | ७२ |
| कक्षा -२ | ३५ | ३.०७ | ३.३८ | ३.२७ | ३ |  |  | ३.1 | ७६ |
| कक्षा -३ | २७ | २.४७ | २.84 | २.88 | ३.१२ |  |  | २.९ | ६९ |
| कक्षा १-३ को जम्मा | 90 | २.86 | २.९४ | २.86 | ३.०२ |  |  | २.९ | ७२ |
| कक्षा -४ | ३९ | २.२१ | २.२१ | २.१७ | २.१४ | २.1 | २.६१ | २.२ | ५०.५ |
| कक्षा -५ | ३१ | २.५६ | २.६६ | २.१५ | २.५ | २.५२ | २.२२ | २.५ | ५७.८३ |
| कक्षा १-५ को जम्मा | ७० | २.३८ | २.४३ | २.१८ | २.३२ | २.३८ | २.४१ | २.३५ | ५४ |
| कक्षा -६ | ४० | २.११ | २.५७ | २.४३ | २.६४ | २.४५ | २.86 | २.५ | ५३.८३ |
| कक्षा -७ | ४० | २.१६ | २.५३ | २.२२ | २.४६ | २.३३ | २.७३ | २.५ | ५४ |
| कक्षा -८ | ३२ | 1.९८ | २.४ | २.२९ | २.२६ | २.१२ | २.६३ | २.३ | ६०.८३ |
| कक्षा ६-८ को जम्मा | ११२ | २.०८ | २.५ | २.३१ | २.४५ | २.३ | २.७४ | २.४३ | ५६ |
| कक्षा -९ | ७३ | 1.६७ | 1.४७ | 1.४७ | 1.४ | 1.३८ |  | 1.४ | ४३.४ |
| कक्षा -१० | ३२ | २.४ | ३.२ | ३.२ | २.४ | २.८ |  | २.८ | ४५ |
| कक्षा ९-१० जम्मा | 105 | २.० | २.३ | २.३ | 1.९ | २.०९ |  | २.1 | ४४ |

विश्लेषण :

माध्यमिक तहमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरु र विद्यार्थीहरुको हाजिरी कमी रहेकोले विद्यार्थीहरुको औषत सिकाइ उपलब्धि पनि ज्यादै न्यून रहेको छ | कक्षा ९ को जी.पी.ए. 1.४ मात्रै छ | आधारभूत तहको कक्षागत हेर्दा कक्षा ४ को सबै भन्दा कम जी.पी.ए. २.२ मात्रै छ |

१.३.४ विद्यालय संचालन अबस्था

यस विद्यालयमा गत शैक्षिकसत्र २०८1  मा देहाय बमोजिम विद्यालय संचालन भएको छ :

तालिका - १.३.४  विद्यालय संचालन अबस्था

| क्र.सं. | विवरण | विद्यालयको बार्षिक औषत दिन | राष्ट्रिय मापदण्ड |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | विद्यालय खुलेको दिन | २३५ | बार्षिक औषत २२० दिन भन्दा बढी |
| २ | पठनपाठन भएको दिन |  | न्यूनतम बार्षिक कक्षा १-५ = १९२ दिन कक्षा ६-८ = २१० दिन मावि- २२० दिन |
|  | कक्षा १-५ | २०२ |  |
|  | कक्षा ६-८ | २०२ |  |
|  | मावि | २०२ |  |
| ३ | प्रारम्भिक बालाबिकासका विद्यार्थीको औषत उपस्थिती | १८२.६७lbg 90=28% | न्युनतम बार्षिक १९२ दिन |
| ४ | कक्षा १-५ का विद्यार्थीको औषत उपस्थिती | १६४.०८lbg 81=22% | न्युनतम बार्षिक २१० दिन |
| ५ | कक्षा ६-८ का विद्यार्थीको औषत उपस्थिती | १६१.६६lbg 80% | न्युनतम बार्षिक २१० दिन |
| ६ | कक्षा ९-१० का विद्यार्थीको औषत उपस्थिती | १४०.९lbg 69=75% | न्युनतम बार्षिक २२० दिन |
| ७ | कक्षा ११-१२ का विद्यार्थीको औषत उपस्थिती |  |  |
| ८ | विद्यालयमा शिक्षकको औषत उपस्थिती दर % | 87.५२% | विद्यालय खुलेको कम्तिमा ९२% |
| ९ | औषत शिक्षण सिकाइ समय % |  | कक्षा १-३ = ८१६ घण्टा प्रति कक्षा |
|  |  |  | कक्षा ४-५ = ९३६ घण्टा प्रति कक्षा |
|  |  |  | कक्षा ६-८ = १०५० घण्टा प्रति कक्षा |
|  |  |  | कक्षा ९-१० प्रति बिषय १२८ घण्टा प्रति कक्षा |

विश्लेषण : बिद्यालय संचालनको अबस्था विश्लेषण गर्दा गाउँपालिकाले तयार गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरमा बिद्यालय खुल्ने दिन २३५ र पढाई हुने दिन २०२ योजना गरेको भएतापनि तिनै तहको सरकारहरुको बिचबिचमा पर्ने सार्बजनिक बिदाले असर पारेका कारण २२५ दिन मात्रै खुलेको र २०२ दिन मात्रै पढाई भएको कक्षा बढ्दै जाँदा विद्यार्थीको उपस्थिती घट्दै गएको देखिन्छ | सबै भन्दा कमी कक्षा ९-१० को रहेकोले पनि एस.इ.इ.मा नतिजा कमजोर आएको अनुमान गर्न सकिन्छ | त्यसमा पनि शिक्षकको उपस्थिती 87.५२% को हाराहारीमा मात्रै प्राबि, निमाबि र मावि शिक्षकहरुको उपस्थिती अझै कमी र औषत शिक्षण सिकाइ समयको तथ्यांक नराखेको कारणले पनि बिद्यालय संचालनको अबस्था कमजोर रहेको देखिन्छ |

१.३.५ विद्यालयको ब्यबस्थापकीय प्रबन्ध

यस विद्यालयको ब्यबस्थापकीय प्रबन्ध शैक्षिकसत्र २०८1 को अभिलेखको आधारमा देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएकोछ :

तालिका - १.३.५ विद्यालयको ब्यबस्थापकीय प्रबन्ध

| क्र.सं. | विवरण | भएको | नभएको | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | विद्यालय ब्यबस्थापन समितिको गठन | √ |  | २०८१/१२/३० |
| २ | विद्यालय ब्यबस्थापन समितिको बैठक | √ |  | बार्षिक पटक २९ |
| ३ | शिक्षक अभिभावक संघको गठन | √ |  | २०८२/०1/25 |
| ४ | शिक्षक अभिभावक संघको बैठक | √ |  | बार्षिक पटक ४ |
| ५ | गत आ.ब. को सामाजिक परीक्षण | √ |  | २०८1/७/२६ |
| ६ | गत आ.ब. को लेखा परीक्षण | √ |  | २०८१/१२/११ |
| ७ | बार्षिकोत्सव/ अभिभावक भेला/ जन्मजयन्ती | √ |  | बार्षिक पटक ४ |
| ८ | सरोकारवाला बीच सुनुवाई कार्यक्रम | √ |  | कार्यान्वन भएको |
| ९ | शिक्षक आचार संहिता प्रदर्शन र पालना | √ |  | कार्यान्वन भएको |
| १० | विद्यार्थी आचार संहिता प्रदर्शन र पालना | √ |  | कार्यान्वन भएको |
| ११ | बाल क्लब गठन र सक्रियता | √ |  | गठन मात्रै |
| १२ | शिक्षक कर्मचारी बैठक | √ |  | बार्षिक पटक ९ |
| १३ | गाउँपालिकाबाट विद्यालय अनुगमन | √ |  | बार्षिक पटक ४ |
| १४ | विव्यस र शि.अ.संघबाट विद्यालय अनुगमन | √ |  | बार्षिक पटक दैनिक |
| १५ | बार्षिक कार्य पात्रो निर्माण | √ |  | समिक्षा भएको |
| १६ | बार्षिक शैक्षनिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन | √ |  | समिक्षा भएको |
| १७ | दैनिक पाठयोजना सहितको शिक्षण | √ |  | शिक्षकहरुले गर्ने गरेको |
| १८ | प्राथमिक उपचारको ब्यबस्था | √ |  | विद्यालय नर्सले गरेको |
| १९ | नियमित विद्यार्थी स्वास्थ्य परीक्षण, जुकाको औषधी वितरण | √ |  | विद्यालय नर्सले गरेको |
| २० | विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको ब्यबस्थापन | √ |  | ब्यबस्थित भएको |
| २१ | विपद जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धि क्रियाकलाप (विपद शिक्षा, सम्पर्क व्यक्ति/समुह, सुरक्षाका लागि योजना, आपतकालीन निकास नक्शांकन) | √ |  | अभ्यास नभएको |
| २२ | आमा भेला | √ |  | ४ पटक |

विश्लेषण : क्रियाकलापहरुको समिक्षा, विपद जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धि क्रियाकलाप (विपद शिक्षा, सम्पर्क व्यक्ति/समुह, सुरक्षाका लागि योजना, आपतकालीन निकास नक्शांकन) को अभ्यास तत्कालै गर्नु पर्ने रहेको देखिन्छ |

- गत बर्षको प्रगति समिक्षा

२.१ प्रगति समिक्षा (कार्यकलापमा आधारित)

आर्थिक वर्ष २०८1 मा प्रस्तावित गरिएका कार्यकलापहरुको प्रगति देहाय अनुसारको तालिकामा उल्लेख गरिएकोछ :

तालिका - २.१.१ गत बर्ष योजना गरिएका कार्यकलापहरुको कार्यान्वयन अबस्था समिक्षा

| क्र.सं. | कार्यकलाप (के ?) | लक्ष्य/बजेट |  | प्रगति |  |  | विश्लेषण |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | भौतिक लक्ष्य | बजेट | सम्पन्न | संचालनमा रहेको | सम्पन्न हुन नसकेको |  |
| १ | egf{ cleofg ;~rfng |  |  | √ |  |  |  |
| २ | gof“ ljBfyL{nfO{ :jfut |  |  | √ |  |  |  |
| ३ | 3/ b}nf] sfo{qmd |  |  | √ |  |  |  |
| ४ | kf]:6/ , Aofg/ tyf ¥ofnL |  |  | √ |  |  |  |
| ५ | kf7\ok':ts tyf 5fqj[qL ljt/0f |  |  | √ |  |  |  |
| ६ | a;fO{ Joj:yfkg ldnfpg] |  |  | √ |  |  |  |
| ७ | lzIfs ljBfyL{sf] lgoldttf a9fpg] |  |  |  | √ |  |  |
| ८ | sIff ut cfdf e]nf u/fpg] |  |  | √ |  |  |  |
| ९ | lzIfs , ljBfyL{ / cleefjs jLr cGt/lqmof u/fpg] |  |  |  |  | √ |  |
| १० | cleefjs lzIff JolQmut ;/;kmfO{df hf]8 lbg] |  |  |  |  | √ |  |
| ११ | lgoldt pkl:yt x'g] ljBfyL{nfO{ k'/:sf/ |  |  |  |  | √ |  |
| १२ | pTs[i6 ljb\ofyL{ / lzIfs k¦f]T;fxg |  |  |  |  | √ |  |
| १३ | cltl/Qm lqmofsnfk ;DjlGw lhDd]jf/L af]w u/fpg |  |  | √ |  |  |  |
| १४ | k/LIffkmn ljZn]if0f |  |  | √ |  |  |  |
| १५ | lg/Gt/ ljBfyL{ d"Nofª\sg tyf k[i7kf]if0f |  |  | √ |  |  |  |
| १६ | kf7of]hgf, z}Ifl0fs of]hgf lgdf0f{ |  |  | √ |  |  |  |
| १७ | z}lIfs ;fdu¦L ;lxt afn d}qL lzIf0f ug]{ |  |  | √ |  |  |  |
| १८ | PsfO , dfl;s k/LIff / k[i7kf]if0f |  |  | √ |  |  |  |
| १९ | clQm/lQm lqmofsnfk |  |  | √ |  |  |  |
| २० | pkrf/fTds sIffsf] Joj:yf |  |  |  |  | √ |  |
| २१ | z}lIfs e¦d0f |  |  | √ |  |  |  |
| २२ | lj1fg k¦of]uzfnf÷ k':tsfno |  |  | √ |  |  |  |
| २३ | :yfgLo , k¦b]z / ;+3Lo ;/sf/df lzIfs b/aGbL dfu ug]{ |  |  | √ |  |  |  |
| 24 | :yfgLo lgsfodf ;¦f]t dfu ug]{ |  |  | √ |  |  |  |
| 25 | ;d'bfoaf6 lghL ;¦f]tdf lzIfs /fVg] |  |  | √ |  |  |  |
| 26 | ljbfsf] ;dodf k9fP afkt lzIfsnfO{ k'/:sf/÷ k¦f]T;fxg |  |  |  |  | √ |  |
| 27 | sfd st{Jo af/] hfgsf/L u/fpg |  |  | √ |  |  |  |
| 28 | sIff sf]7f Joj:yfkg |  |  | √ |  |  |  |
| 29 | vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ |  |  | √ |  |  |  |
| 30 | kmlg{r/ lgdf0f{ tyf dd{t |  |  |  |  | √ |  |
| 31 | sDKo'6/ ,lk¦G6/ / ;f]nf/ vl/b tyf dd{t |  |  | √ |  |  |  |
| 32 | ;fp08 l;:6d |  |  | √ |  |  |  |
| 33 | cleefjs e]nf |  |  | √ |  |  |  |
| 34 | ljBfno hGdhoGtL |  |  | √ |  |  |  |
| 35 | ;fdflhs k/LIf0f |  |  | √ |  |  |  |
| 36 | cleefjsnfO{ k¦f]T;fxg |  |  |  |  | √ |  |
| 37 | l;Sb} sdfpb}, sdfpb} l;Sb} |  |  | √ |  |  |  |
| 38 | ljleGg pkef]Qmf ;d"x ;uF ;Dks{ ;dGjo ug]{ |  |  | √ |  |  |  |
| 39 | ;+3 ;+:yf ;uF ;Dks{ ;dGjo ug]{ |  |  | √ |  |  |  |
| 40 | pTs[i6 ljBfyL{ / lzIfs 5gf]6 |  |  |  |  | √ | sfo{Gjogdf /x]sf] |

- जम्मा ४० वटा क्रियाकलाप मध्ये ३० वटा सम्पन्न गरेको, १० वटा क्रियाकलाप कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेकोले समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ |

- बजेट आबश्यक पर्ने र बजेट बिना संचालन गर्न सकिने दुवै खालका क्रियाकलाप समाबेश गरिएको छ |

२.२ प्रगति समिक्षा (प्राथमिकता प्राप्त कार्यसँग सम्बन्धित सुचकहरुमा आधारित)

तालिका- २.२ आर्थिक वर्ष २०८1 मा निर्धारण गरिएको लक्ष्यको प्रगति समिक्षा

| क्र.सं. | प्राथमिकता प्राप्त कार्य | लक्ष्य |  | प्रगति |  | बढ्नु वा घट्नुको कारण |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | संख्या | अनुपात वा % | संख्या | अनुपात वा % |  |
| ! | GER k¦f=lj= |  | 104 |  | 109 |  |
| @ | GER lg=df=lj= |  | 102 |  | 110 |  |
| # | GER df=lj= |  | 101 |  | 114 |  |
| $ | NER k¦f=lj= |  | 97 |  | 98 |  |
| % | NER lg=df=lj= |  | 95 |  | 94 |  |
| ^ | NER df=lj= |  | 95 |  | 91 |  |
| & | lzIfs÷ljBfyL{ cg'kft |  |  |  |  |  |
|  | k¦f=lj= |  | 25 |  | 25=57 |  |
|  | lg=df=lj= |  | 35 |  | 21=2 |  |
|  | df=lj= |  | 35 |  | 32=66 |  |
| * | cf}ift pkl:ytL lbg |  |  |  |  |  |
|  | lzIfs |  | 91 |  | 87.५२% |  |
|  | ljBfyL{ |  | 83 | 162=32 | 72=14 |  |
| ( | sIff bf]xf]¥opg] b/ |  |  |  |  |  |
|  | afnljsf; |  |  |  | 39=45 |  |
|  | k¦f=lj= |  | 11 |  | 10=01 |  |
|  | lg=df=lj= |  | 10 |  | 14=16 |  |
|  | df=lj= |  | 7 |  | 13=69 |  |
| !) | ljBfno 5f8\g] b/ |  |  |  |  |  |
|  | afnljsf; |  |  |  |  |  |
|  | k¦f=lj= |  | 14 |  | 22=49 |  |
|  | lg=df=lj= |  | 4 |  | 13=12 |  |
|  | df=lj= |  | 6 |  | 20=54 |  |
| !! | k/LIffdf ;xefuL b/ |  |  |  |  |  |
|  | k¦f=lj= |  | 88 |  | 77 |  |
|  | lg=df=lj= |  | 94 |  | 76 |  |
|  | df=lj= |  | 93 |  | 52 |  |
| !@ | plt0f{ b/ |  |  |  |  |  |
|  | k¦f=lj= |  | 85 |  | 78=28 |  |
|  | lg=df=lj= |  | 90 |  | 75=62 |  |
|  | df=lj= |  | 90 |  | 52=05 |  |
| !# | cf}ift sIffut l;=p= |  |  |  |  |  |
|  | afnljsf; |  |  |  |  |  |
|  | sIff – ! |  | 75 |  | 2=7 |  |
|  | sIff – @ |  | 70 |  | 3=1 |  |
|  | sIff – # |  | 60 |  | 2=9 |  |
|  | sIff – $ |  | 50 |  | 2=2 |  |
|  | sIff – % |  | 55 |  | 2=5 |  |
|  | sIff !—% |  | 62 |  | 2=6 |  |
|  | sIff – ^ |  | 55 |  | 2=5 |  |
|  | sIff – & |  | 50 |  | 2=5 |  |
|  | sIff – * |  | 60 |  | 2=3 |  |
|  | sIff ^—* |  | 55 |  | 2=43 |  |
|  | sIff – ( |  | 50 |  | 1=4 |  |
|  | sIff – !) |  | 60 |  |  |  |
|  | sIff (—!) |  | 55 |  | 1=4 |  |
|  | sIff !—!) |  | 57 |  | 2=14 |  |
| 14 | ljBfno vf]Ng] lbg |  | 245 |  | 235 |  |
| 15 | k9fO{ x'g] lbg |  | 210 |  | 202 |  |
| 16 | k/LIff ePsf] lbg |  | 21 |  | 21 |  |
| 17 | k/LIfkmn tof/Lsf sf/0f k9fO{ gePsf] lbg |  | 2 |  | 2 |  |
| 18 | cltl/Qm lqmofsnfk ;+rfngsf sf/0f sIff grn]sf] lbg lbg |  | 0 |  | 0 |  |
| 19 | ljBfyL{ egf{sf sf/0f sIff grn]sf] lbg |  | 0 |  | 6 |  |
| 20 | ljjfx a¦taGw jf b'vb 36gfsf sf/0f sIff grn]sf] lbg -cGo_ |  | 0 |  | 0 |  |
| 21 | ;fj{hlgs ljbf |  | 92 |  | 87 |  |
| 22 | aiff{ ljbf |  | 29 |  | 45 |  |
| 23 | :yflgo ljbf |  | 5 |  | 5 |  |
| 24 | :6fkm a}7s |  | 11 |  | 9 |  |
| 25 | lj=Jo=;= a}7s |  | 15 |  | 29 |  |
| 26 | lz=c=;+3sf] a}7s |  | 4 |  | 4 |  |
| 27 | cleefjs e]nf |  | 5 |  | 4 |  |
| 28 | cfdf e]nf |  | 4 |  | ४ |  |
| 29 | ljBfno hGdhoGtL |  | 1 |  | 1 |  |

- चालु बर्षको योजना

३.१ लक्ष्य निर्धारण

तालिका - ३.१ आर्थिक वर्ष २०८२ को लक्ष्य निर्धारण

| क्र.सं. | प्राथमिकता प्राप्त कार्य | बर्तमान अबस्था २०८1 |  | चालु बर्षको लक्ष्य २०८२ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | संख्या | अनुपात वा % | संख्या | अनुपात वा % |
| १ | वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी दर (प्रावि,निमावि, मावि) |  |  |  |  |
|  | ECED | 71 |  |  | 100 |
|  | प्रावि | 179 | 77 |  | 80 |
|  | निमावि | 106 | 76 |  | 80 |
|  | मावि | 98 | 52 |  | 60 |
| २ | कक्षोन्नति हुने विद्यार्थी दर (प्रावि,निमावि,मावि) |  |  |  |  |
|  | ECED |  |  |  |  |
|  | प्रावि |  | 78=28 |  | 85 |
|  | निमावि |  | 75=62 |  | 85 |
|  | मावि |  | 52=05 |  | 65 |
| ३ | कक्षा दोहर्याउने विद्यार्थी दर (प्रावि,निमावि,मावि) |  |  |  |  |
|  | ECED |  | 48=62 |  | 20 |
|  | प्रावि |  | 10=51 |  | 7 |
|  | निमावि |  | 34=37 |  | 25 |
|  | मावि |  | 13=69 |  | 8 |
| ४ | बिचैमा पढाई छाड्ने विद्यार्थी दर (प्रावि,निमावि,मावि) |  |  |  |  |
|  | ECED |  |  |  |  |
|  | प्रावि |  | 22=49 |  | 15 |
|  | निमावि |  | 13=12 |  | 7 |
|  | मावि |  | 20=54 |  | 10 |
| ५ | औषत सिकाइ उपलब्धि (प्रावि,निमावि,मावि) |  |  |  |  |
|  | प्रावि |  | 2=9 |  | 3=02 |
|  | निमावि |  | 2=35 |  | 2=73 |
|  | मावि |  | 2=43 |  | 2=5 |
| ६ | विद्यालय संचालन दिन |  | 235 |  | 240 |
| ७ | खुद पढाइ भएको दिन |  | 202 |  | 205 |
| ८ | विद्यार्थीको औषत उपस्थिती (प्रावि,निमावि,मावि)दिन |  |  |  |  |
|  | ECED | १८२.६७lbg | 90=28% |  | 85 |
|  | प्रावि | १६४.०८lbg | 81=22% |  | 80 |
|  | निमावि | १६१.६६lbg | 80% |  | 80 |
|  | मावि | १४०.९lbg | 69=75% |  | 80 |
| ९ | शिक्षकको औषत उपस्थिती दिन |  | 87.५२% |  | 93 |
| १० | विव्यसको बैठक संख्या | 29 |  |  | 15 |
| ११ | शिक्षक अभिभावक संघको बैठक संख्या | 4 |  |  | 4 |
| १२ | विव्यस,शि.अ.सं. र अभिभाबकबाट अनुगमन पटक |  | दैनिक |  | दैनिक |
| १३ | अभिभाबक भेला पटक | ५ |  | 4 |  |
| १४ | आमा भेला पटक | 4 |  | ६ |  |
| १५ | अभिभाबक र शिक्षकहरुको संयुक्त बैठक / अन्तरक्रिया पटक | ० |  | ४ |  |
| १६ | सेवा क्षेत्र भित्र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका सङ्ख्या | ० |  | ० |  |
| १७ | शिक्षकले कक्षाकोठामा विताएको समय (% मा उल्लेख गर्ने) | 75% | % | 90% | sfo{Gjog x'g g;s]sf] |
| १८ | शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग (स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कम्प्युटर, LED TV) (% मा उल्लेख गर्ने) | 20% | % | 50% | अभिलेख Jojl:yt राख्ने |
| १९ | शिक्षण सिकाइमा व्यवहारिक अभ्यास (कक्षाकोठा बाहिर फुलबारी, करेशाबारी लगेको पटक) | 7 k^s | % | 13 k^s | अभिलेख Jojl:yt राख्ने |
| २० | शिक्षण सिकाइमा स्थानीय शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, बिज्ञान प्रयोगशालाको प्रयोग – पटक | 15 k^s | % | 22 k^s | अभिलेख Jojl:yt राख्ने |
| २१ | शिक्षण सिकाइमा परियोजना कार्य गराएको/ दिएको – पटक | 30 k^s | % | 50 k^s | अभिलेख Jojl:yt राख्ने |
| २२ | सुरक्षित विद्यालय भवन सङ्ख्या | ६ |  | ८ |  |
| २३ | स्थानीय जातीय, सांस्कृतिक, परम्परागत सामग्रीको संकलन | छैन |  |  | संकलन गर्ने |
| २४ | स्थानीय जातीय, सांस्कृतिक, परम्परागत सामग्रीको संग्राहलय बनाउने | छैन |  |  | स्थापना गर्ने |
| २५ | बिषयगत संग्राहलय बनाउने | छैन |  |  | स्थापना गर्ने |
| २६ | विपद पूर्व तयारीको अवस्था |  |  |  |  |
|  | फोकल पर्सन (सम्पर्क शिक्षक) तोकिएको | छ |  |  | निरन्तरता |
|  | विद्यालय परिसरको विपद जोखिम मुल्यांकन | छैन |  |  | गर्ने |
|  | विद्यालय सुरक्षा योजना तर्जुमा | छ |  |  | aनाउने |
|  | आपतकालीन निकास योजना | % |  |  | aनाउने |
|  | अभ्यास गराएको | छैन |  |  | गराउने |
|  | विपद बारे सचेतीकरण | % |  |  | मासिक गर्ने |
|  | बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण | % |  |  | निरन्तरता |

३.२ अनुमानित आम्दानी

तालिका- ३.२ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अनुमानित आम्दानी

| क्र.सं. | बजेट शिर्षक | अनुमानित आम्दानी रु. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- |
|  | सरकारी अनुदान |  |  |
|  | १.१ शिक्षक तथा कर्मचारी तलब भत्ता | ९६,७३,४३०/- |  |
|  | १.२ छात्रवृत्ति | ३५,०००/- |  |
|  | १.३ पाठ्यपुस्तक | ३,००,०००/- |  |
|  | १.४ विद्यालय संचालन तथा ब्यबस्थापन अनुदान | ३०,०००/- |  |
|  | १.५ इन्टरनेट | २०,०००/- |  |
|  | १.६ विद्यालय सुधार योजना निर्माण/सामाजिक परीक्षण र कार्यान्वयन | ३५,०००/- |  |
|  | १.७ प्रति विद्यार्थी अनुदान | १,५०,०००/- |  |
|  | १.८ दिवा खाजा अनुदान | ६,५०,०००/- |  |
|  | १.९ शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण अनुदान | २३,००,०००/- |  |
|  | १.१० वडा तथा गाउँपालिकामा प्रस्ताब पेश गर्ने | ७,००,०००/- |  |
|  | जम्मा (१) | १,३८,९३,४३०/- |  |
| २ | समुदाय र संघसंस्था |  |  |
|  | २.१ नगद रकम/ सहयोग (चन्दादाताहरुबाट) | ७,५०,०००/- |  |
|  | २.२ जिन्सी सहायता (रकममा परिणत गर्दा) |  |  |
|  | २.३ सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह तथा अन्य समुहबाट |  |  |
|  | २.४ गैसस (NGO/INGO) बाट प्राप्त हुने रकम/सहयोग | ५०,०००/- |  |
|  | जम्मा (२) | ८,००,०००/- |  |
| ३ | विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी |  |  |
|  | ३.१ विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी, भाडा आदिबाट उपलब्ध (बैङ्क ब्याज) | ३६६३२५.91 |  |
|  | ३.२ शुल्क |  |  |
|  | ३.३ जग्गाबाट | १,५०,०००/- |  |
|  | ३.४ .............................. |  |  |
|  | जम्मा (३) | ५,१६,३२५.91 |  |
|  | कुल आम्दानी (१+२+३) | १,५२,०९,७५५.91 |  |

३.३ बार्षिक कार्य योजना  र बजेट

तालिका - ३.३ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बिस्तृत कार्यकलाप र बजेट

| क्र.सं. | कार्यकलाप (के?) | लक्ष्य/ बजेट |  | खर्चको श्रोत | बिस्तृत प्रक्रिया (कसरी ?) | जिम्मेवारी (कस्को ?) | समयावधि (कहिलेसम्म) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | भौतिक लक्ष्य | बजेट |  |  |  |  |
| १ | विद्यालय सुधार योजना निर्माण | १ प. | ५,०००/- | सशर्त अनुदान | कार्यशाला, मसौदा तयारी | प्र.अ./कार्यदल | जेठ |
| २ | दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलार्इ प्रोत्साहन हुने गरी ब्यबस्थापन | निरन्तर | ६,५०,०००/- | सशर्त अनुदान |  | शिक्षक/प्र.अ. | निरन्तर |
| ३ | छात्रवृत्ति वितरण | १ प. | ३५,०००/, | सशर्त अनुदान | विव्यसमा छलफल, योजना | प्र.अ./विव्यस | जेठ/ असार |
| ४ | सामाजिक परीक्षण र लेखा परीक्षण | १ प. | ३५,०००/, | सशर्त अनुदान र स्थानीय श्रोत | शि.अ.सं. मा छलफल | शि.अ.सं/विव्यस | भदौ/ चैत्र |
| ५ | कार्यालय संचालन तथा मसलन्द खर्च | निरन्तर | ३५,०००/ | सशर्त अनुदान र स्थानीय श्रोत | कार्यालयको दैनिक प्रयोग हुने सामग्री खरिद | प्रअ/लेखापाल | निरन्तर |
| ६ | निःशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिद तथा ढुवानी | १ पटक | ३,००,०००/- | सशर्त अनुदान | विद्यालयमा रहेका सबै विद्यार्थीहरूका लागि | प्रअ/लेखापाल | बैशाख र जेठ |
| ७ | अनुपस्थितविद्यार्थीका अभिभावक सम्पकर् गर्न फोन खर्च र इन्टरनेट | निरन्तर | १०,०००/- | सशर्त अनुदान र स्थानीय श्रोत | फोन अभिभावकलाइ सम्पर्क | प्रअ/लेखापाल | निरन्तर |
| ८ | सिक्दै कमाउदै क्रियाकलाप खर्च | निरन्तर | १५,००,०००/- | सशर्त अनुदान | विद्यालयको जग्गामा खेती ग | प्र.अ./विव्यस | निरन्तर |
| ९ | विव्यस बैठकमा शैक्षिक सवालमा छलफल र समिक्षा हुने | १० प. | १०,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | योजना तयारी/समिक्षा | प्र.अ./अध्यक्ष | मासिक |
| १० | शि.अ.सं. बैठक | ४ प. | ७,८२७/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) | योजना तयारी/समिक्षा | सचिव/अध्यक्ष | ३/३ महिनामा |
| ११ | विद्यार्थीको हाजिरी विश्लेषण नियमितता सुधार र अनुपस्थितीको कारण थाहा | १० पटक | २,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | विद्यार्थी हाजिरी विश्लेषण | शिक्षक/प्र.अ. | मासिक |
| १२ | शिक्षकले कक्षाकोठामा विताएको समयको अभिलेखिकरण र विश्लेषण | ...पटक | १०,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | स्टाफ बैठकमा छलफल | शिक्षक/प्र.अ. | प्रत्येक शुक्रबार |
| १३ | बालमैत्री कक्षाकोठा बसाई ब्यबस्थापन | ..कोठा | ५०,०००/- | गैसससंग सहकार्य | सरकारी/गैसससंग सहकार्य ग. | प्र.अ./विव्यस | बैशाख/जेठ |
| १४ | परम्परागत/स्थानीय ज्ञान सीप कार्य. | ६ प. | ४,००,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) | सरकारी/गैसससंग सहकार्य ग. | शिक्षक/प्र.अ. | .............. |
| १५ | कक्षाकोठा मै खानेपानी, स्वास्थ्य सहित हात धुने साबुनको ब्यबस्था | निरन्तर | १५,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | कोरोना भाइरस र सरुवा रोग बारे सचेतीकरण | शिक्षक/प्र.अ. | निरन्तर |
| १६ | स्काउट कार्यक्रम सहभागिता | निरन्तर | २०,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) | स्काउट कार्यक्रममा सहभागी |  | .............. |
| १७ | अभिभाबक भेला | ३ प. | १०,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) | विव्यसमा छलफल, योजना | प्र.अ./विव्यस | .............. |
| १८ | अभिभाबक र शिक्षक अन्तरक्रिया | ३ प. | १०,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) | विव्यस/स्टाफमा छलफल | प्र.अ./विव्यस | .............. |
| १९ | शैक्षिकसामग्री खरिद, निर्माण तथा प्र | निरन्तर | २५,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) | स्टाफ छलफल/ समिक्षा | शिक्षक/प्र.अ. | निरन्तर |
| २० | बिद्युत महसुल भुक्तानी | १२ म. | ८०,०००/- | स्थानीय श्रोत | विद्युतको विल असार भुक्तानी | प्रअ/लेखापाल | मासिक |
| २१ | विद्यालय स्वर्ण जन्मजयन्ती समारोह सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने खर्च | १ प. | ५०,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | स्मारिका प्रकाशन | प्र.अ./विव्यस | मङ्सीर २९ |
| २२ | अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन र पुरस्कार | निरन्तर | २५,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | पुरस्कार वितरण सामग्री खरिद गर्न | प्र.अ./विव्यस | दिवसहरूमा |
| २३ | राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड र खेलकुद खर्च | निरन्तर | ५०,०००/- | स्थानीय श्रोत | सहभागीता र अभ्यासका लागि | प्र.अ./विव्यस | निरन्तर |
| २४ | परिक्षा खर्च | १ पटक | ३८,४९८.91 | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | एस.इ.इ. परिक्षा सहयोगी शिक्षक खर्च | प्र.अ./विव्यस | चैत |
| २५ | कम्प्युटर,प्रिन्टर तथा फर्निचर मर्मत | निरन्तर | १५,०००/- | स्थानीय श्रोत | मर्मत सम्भारका लागि | प्रअ/लेखापाल | निरन्तर |
| २६ | विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण खर्च | १ प. |  | वडामा माग गरेको | कक्षा १० का विद्यार्थी लक्षित | प्रअ/लेखापाल | कार्तिक |
| २७ | विद्यार्थी परिचयपत्र वितरण खर्च | १ प. | २,२५,०००/- | स्थानीय श्रोत | विद्यार्थी परिचयपत्र छपार्इ | प्रअ/लेखापाल | बैशाख |
| २८ | एस.इ.इ. मूल प्रमाणपत्र राजश्व भुक्ता | १ प. | ५,०००/- | स्थानीय श्रोत | शिविसइ मार्फत राजश्व भुक्तानी | प्रअ/लेखापाल | साउन, भाद्र |
| २९ | उत्कृष्ठ शिक्षक/विद्यार्थी घोषणा र सम्मान पुरस्कार | १ पटक | २५,०००/- | स्थानीय श्रोत | विद्यालय जन्मजयन्तीमा | प्र.अ./विव्यस | मङ्सीर २९ |
| ३० | भैपरी/ बिबिध खर्च | निरन्तर | २५,०००/- | स्थानीय श्रोत | खुद्रा छुटफुट खर्च | प्र.अ./विव्यस | निरन्तर |
| ३१ | वार्षिक, मासिक शिक्षण योजना तथा शिक्षक डायरीको प्रभावकारी प्रयोग | निरन्तर | १५,०००/- | स्थानीय श्रोत | शिक्षक स्ताफ बैठकमा छलफल गर्ने | प्रधनाध्यापक र शिक्षक |  |
| ३२. | प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूको पोर्टफोलियो | निरन्तर | १०,०००/- | स्थानीय श्रोत | शिक्षक स्ताफ बैठकमा छलफल गर्ने | प्रधनाध्यापक र शिक्षक |  |
| ३३. | मासिक भित्ते पत्रिका प्रकाशन | निरन्तर | २०,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | शिक्षक स्ताफ बैठकमा छलफल गर्ने | प्रधनाध्यापक र शिक्षक |  |
| ३४. | शिक्षक स्ताफ बैठक शिक्षण सिकाइका समस्या केन्द्रित हुने | निरन्तर | २५,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | शिक्षक स्ताफ बैठकमा छलफल गर्ने | प्रधनाध्यापक र शिक्षक |  |
| ३५. | प्रतिक्षालय निर्माण |  | १०,०००/- | स्थानीय श्रोत | विव्यस बैठक, | विव्यस र प्रअ |  |
| ३६. | Website अध्यावधिक | निरन्तर | १५,०००/- | स्थानीय श्रोत | विव्यस बैठक, | विव्यस र प्रअ |  |
| ३७. | बगैचा नर्सरी घेराबर |  | ७,००,०००/- | प्रदेश सरकार | विव्यस बैठक, | विव्यस र प्रअ |  |
| ३८. | सिपमुलक तालिम तथा प्रबिधि खरिद |  | ३,००,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | विव्यस बैठक, | विव्यस र प्रअ |  |
| ३९. | कक्षा 1-३ शिक्षक तालिम |  | २०,०००/- | कार्यसम्पादन (सर्शत) अनुदान | विव्यस बैठक, | विव्यस र प्रअ |  |
| ४०. | विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन | १५ दि | ०/ | पैसा नपर्ने | प्रचारप्रसार, घरभेट | शिक्षक/प्र.अ. | बैशाख |
| ४१. | कक्षागत आमा/अभिभाबक भेला | ६ प. | ०/ | पैसा नपर्ने | अभिभाबक शिक्षा/परिचाल | कक्षा शिक्षक | २/२ महिनामा |
| ४२. | कक्षा १ देखि ३ सम्मको विद्यार्थी मुल्याङ्कन नियमितता र व्यवस्थित | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | कक्षा शिक्षाकहरूलार्इ जिम्मेवार वनाउने, मासिक स्ताफ बैठकमा छलफल गर्ने | कक्षा शिक्षक | एकाइ पिच्छे |
| ४३. | सिकाइमा परियोजना कार्य र कक्षाकोठा बाहिर गरिने प्रयोगात्मक कार्य र अभिलेखन | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | कक्षा अनुसार घरमा, गाउँमा सोधेर टिपोट गर्ने, फुलबारी, करेशाबारी, बगैचामा अभ्यास | कक्षा शिक्षक | क्रियाकलाप अनुसार |
| ४४. | विद्यालय कम्पाउण्ड भित्र जङ्कफुड र पेय पदार्थ निषेधित गर्ने | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | शिक्षक स्ताफ बैठकमा छलफल गर्ने | प्रधनाध्यापक र शिक्षक |  |
| ४५. | प्रत्येक ३/३ महिनामा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्ने | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विव्यस बैठक निर्णय गरी सूचनापाटीमा टाँस गर्ने | लेखापाल, प्रअ र विव्यस | सूचना पाटीमा टाँस |
| ४६. | छात्रावासको सरसफाइ र मर्मत सम्भा | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विव्यस बैठक, | विव्यस र प्रअ |  |
| ४७. | विद्यालय अनुगमन पालैपालो | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विव्यस बैठक, | विव्यस र प्रअ |  |
| ४८. | अभिभावक, समिति र शिक्षकहरूको योगदानको अभिलेखिकरण गर्ने | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विव्यस बैठक, | विव्यस र प्रअ |  |
| ४९. | गुनासो सुनुवाइ समितिलार्इ सक्रिय र प्रभावकारी वनाउने | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विव्यस बैठक, अभिभावक भेला | विव्यस र प्रअ |  |
| ५०. | शिक्षण सिकाइलार्इ प्रविधि मैत्री वनाउन स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टरको प्रयोग | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | शिक्षक स्ताफ बैठकमा छलफल गर्ने | प्रधनाध्यापक र शिक्षक |  |
| ५१. | अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, स्वैच्छिक चन्दा सहयोग | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विव्यस बैठक, अभिभावक भेला | विव्यस र प्रअ |  |
| ५२. | विद्यालय सुन्दरता र हरियालीका लागि बृक्षा रोपन | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | सरकारी/गैसससंग सहकार्य ग. | प्र.अ./विव्यस | जेठ/ असार |
| ५३. | विद्यालय परिसरमा करेशाबारी, फुलबारी निर्माण र फोहर ब्यबस्थापन | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | सरकारी/गैसससंग सहकार्य ग. | शिक्षक/प्र.अ. | .............. |
| ५४. | सुरक्षित विद्यालय भवन निर्माण | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | सरकारी/गैसससंग सहकार्य ग. | प्र.अ./विव्यस | .............. |
| ५४. | बाल स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइमा स्कुल नर्सको परिचालन | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विद्यालय नर्स परिचालन | शिक्षक/प्र.अ. | बैशाख/कार्तिक |
| ५५. | विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि सम्पर्क शिक्षक तोक्ने | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | स्टाफ बैठकमा छलफल | शिक्षक/प्र.अ. | बैशाख |
| ५६. | विद्यालय परिसरको विपद जोखिम मुल्यांकन | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विव्यस/स्टाफमा छलफल | प्र.अ./विव्यस | .............. |
| ५७. | विद्यालय सुरक्षा योजना तर्जुमा | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विव्यस/स्टाफमा छलफल | प्र.अ./विव्यस | .............. |
| ५८. | आपतकालीन निकास योजना | निरन्तर | ० | पैसा नपर्ने | विव्यस/स्टाफमा छलफल | प्र.अ./विव्यस | .............. |
| ५९. | विद्यालय सुचना आदानप्रदान सम्पर्क तथा समन्वय | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विव्यस/स्टाफमा छलफल | प्र.अ./विव्यस | .............. |
| ६०. | बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | विव्यस/स्टाफमा छलफल | प्र.अ./विव्यस | .............. |
| ६२. | विपद बारे सचेतीकरण | निरन्तर | ०/ | पैसा नपर्ने | स्टाफ बैठकमा छलफल | शिक्षक/प्र.अ. | .............. |
| ६३. | भूपू विद्यार्थीहरूको भेला | १ प. | ०/ | पैसा नपर्ने |  | विव्यस |  |
| ६४. | रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन | १ प. | ०/ | पैसा नपर्ने |  | विव्यस |  |
|  | कार्यक्रम खर्च जम्मा रु. |  | ४८,७३,३२५.91 |  |  |  |  |
|  | शिक्षक कर्मचारी तलब भत्ता |  | ९६,७३,४३०/- |  |  |  |  |
|  | विद्यालय श्रोत शिक्षक तलब |  | ६,६३,०००/- |  |  |  |  |
|  | कूल जम्मा रु. |  | १,५२,०९,७५५.91 |  |  |  |  |

३.४ बार्षिक कार्य तालिका

तालिका - ३.४ शैक्षिक वर्ष २०८२ को बार्षिक कार्यतालिका

| क्र.सं. | कार्यकलाप (के?) | महिना (बैशाख देखि चैत्रसम्म) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १ | विद्यालय सुधार योजना निर्माण | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलार्इ प्रोत्साहन हुने गरी ब्यबस्थापन | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ३ | छात्रवृत्ति वितरण |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | सामाजिक परीक्षण र लेखा परीक्षण |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| ५ | कार्यालय संचालन तथा मसलन्द | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ६ | निःशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिद तथा ढुवानी | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | अनुपस्थितविद्यार्थीका अभिभावक सम्पकर् गर्न फोन खर्च र इन्टरनेट | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| ८ | सिक्दै कमाउदै क्रियाकलाप | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ९ | विव्यस बैठकमा शैक्षिक सवालमा छलफल र समिक्षा हुने | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| १० | शि.अ.सं. बैठक |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |
| ११ | विद्यार्थीको हाजिरी विश्लेषण नियमितता सुधार र अनुपस्थितीको कारण थाहा |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |
| १२ | शिक्षकले कक्षाकोठामा विताएको समयको अभिलेखिकरण र विश्लेषण | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| १३ | बालमैत्री कक्षाकोठा ब्यबस्थापन | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १४ | परम्परागत/स्थानीय ज्ञान सीप कार्यशाला |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| १५ | कक्षाकोठा मै खानेपानी, स्वास्थ्य सहित हात धुने साबुनको ब्यबस्था |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| १६ | स्काउट कार्यक्रम सहभागिता | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| १७ | अभिभाबक भेला | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| १८ | समित, अभिभाबक र शिक्षकहरुको अन्तरक्रिया |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| १९ | शैक्षिक सामग्री खरिद, निर्माण तथा प्रयोग | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| २० | बिद्युत महसुल भुक्तानी | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| २१ | विद्यालय स्वर्ण जन्मजयन्ती समारोह सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| २२ | अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन र पुरस्कार |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| २३ | राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड र खेलकुद अभ्यास र सहभगी |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| २४ | एस.इ.इ.परिक्षा सहजीकरण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| २५ | कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा फर्निचर मर्मत | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| २६ | विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| २७ | विद्यार्थी परिचयपत्र वितरण |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २८ | एस.इ.इ. मूल प्रमाणपत्र राजश्व भुक्तानी |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| २९ | उत्कृष्ठ शिक्षक/विद्यार्थी घोषणा र सम्मान पुरस्कार |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ३० | वार्षिक, मासिक शिक्षण योजना तथा शिक्षक डायरीको प्रभावकारी प्रयोग | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ३१ | प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूको पोर्टफोलियो |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ३२. | मासिक भित्ते पत्रिका प्रकाशन |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| ३३. | शिक्षक स्ताफ बैठक शिक्षण सिकाइका समस्या केन्द्रित हुने |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ३४. | विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३५. | कक्षागत आमा/अभिभाबक भेला |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ३६. | प्रतिक्षालय निर्माण |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ३७. | Website निर्माण तथा अध्यावधिक |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ३८. | कक्षा १ देखि ३ सम्मको विद्यार्थी मुल्याङ्कन नियमितता र व्यवस्थित | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ३९. | सिकाइमा परियोजना कार्य र कक्षाकोठा बाहिर गरिने प्रयोगात्मक कार्य र अभिलेखन |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ४०. | विद्यालय कम्पाउण्ड भित्र जङ्कफुड र पेय पदार्थ निषेधित गर्ने | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ४१. | प्रत्येक ३/३ महिनामा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्ने | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| ४२. | छात्रावासको सरसफाइ र मर्मत सम्भार गर्ने | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४३. | विद्यालय अनुगमन पालैपालो | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ४४. | अभिभावक, समिति र शिक्षकहरूको योगदानको अभिलेखिकरण गर्ने | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ४५ | गुनासो सुनुवाइ समितिलार्इ सक्रिय र प्रभावकारी वनाउने |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ४६ | शिक्षण सिकाइलार्इ प्रविधि मैत्री वनाउन स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टरको प्रयोग |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ४७ | अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, स्वैच्छिक चन्दा सहयोग माग अनुरोध | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ४८ | विद्यालय सुन्दरता र हरियालीका लागि बृक्षा रोपन |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ४९ | विद्यालय परिसरमा करेशाबारी, फुलबारी निर्माण र फोहर ब्यबस्थापन | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ५० | सुरक्षित विद्यालय भवन निर्माण | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ५१ | बाल स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइमा स्कुल नर्सको परिचालन | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ५२ | विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि सम्पर्क शिक्षक तोक्ने |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५३ | विद्यालय परिसरको विपद जोखिम मुल्यांकन | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५४ | विद्यालय सुरक्षा योजना तर्जुमा | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५५ | आपतकालीन निकास योजना | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५६ | विद्यालय सुचना आदानप्रदान सम्पर्क तथा समन्वय | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५७ | बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ५८ | विपद बारे सचेतीकरण |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ५९ | भूपू विद्यार्थीहरूको भेला |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ६० | रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |

३.५ अनुगमन योजना

तालिका - ३.५ आर्थिक वर्ष २०८२ को अनुगमन योजना

| क्र.सं. | कार्यकलाप (के?) | अनुगमन तथा समिक्षा प्रक्रिया (कसरी) | जिम्मेवारी (कस्को) | समयाबधि |  | अनुगमन सूचक |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | देखि | सम्म |  |
| १ | विद्यालय सुधार योजना निर्माण | शिक्षक/प्र.अ. छलफल | विव्यस |  |  | बि.सू.यो. |
| २ | दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलार्इ प्रोत्साहन हुने गरी ब्यबस्थापन | प्र.अ.संग छलफल | विव्यस/प्र.अ. |  |  | खाजा मेन्यु |
| ३ | छात्रवृत्ति वितरण | प्र.अ./विव्यससंग छलफल | विव्यस |  |  | भर्पाइ |
| ४ | सामाजिक परीक्षण र लेखा परीक्षण | प्र.अ./विव्यससंग छलफल | विव्यस |  |  | साप, लेप प्र. |
| ५ | कार्यालय संचालन तथा मसलन्द | प्र.अ./विव्यससंग छलफल | विव्यस |  |  | जिन्सी खाता |
| ६ | निःशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिद तथा ढुवानी | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | भर्पाइ |
| ७ | अनुपस्थितविद्यार्थीका अभिभावक सम्पर्क गर्न फोन खर्च र इन्टरनेट | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | हाजिरी रजिष्टर र कल दिटेल |
| ८ | पढ्दै कमाउदै क्रियाकलाप | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | सं. पुस्तिका |
| ९ | विव्यस बैठकमा शैक्षिक सवालमा छलफल र समिक्षा हुने | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | शिक्षाशाखा |  |  | बैठक पुस्तिका र बैठक निर्णय |
| १० | शि.अ.सं. बैठक | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | शिक्षाशाखा |  |  | बैठक पुस्तिका |
| ११ | विद्यार्थीको हाजिरी विश्लेषण नियमितता सुधार र अनुपस्थितीको कारण थाहा | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | हाजिरी रजिस्टर |
| १२ | शिक्षकले कक्षाकोठामा विताएको समयको अभिलेखिकरण र विश्लेषण | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | लगबुक डिटेल |
| १३ | बालमैत्री कक्षाकोठा ब्यबस्थापन | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  |  |
| १४ | परम्परागत/स्थानीय ज्ञान सीप कार्यशाला | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | सञ्चालन पुस्तिका |
| १५ | कक्षाकोठा मै खानेपानी, स्वास्थ्य सहित हात धुने साबुनको ब्यबस्था | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | प्र.अवलोकन |
| १६ | स्काउट कार्यक्रम सहभागिता | प्र.अ./विव्यससंग छलफल | विव्यस |  |  |  |
| १७ | अभिभाबक भेला | प्र.अ./विव्यससंग छलफल | विव्यस |  |  | भेला पुस्तिका |
| १८ | समित, अभिभाबक र शिक्षकहरुको अन्तरक्रिया | प्र.अ./विव्यससंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पुस्तिका |
| १९ | शैक्षिक सामग्री खरिद, निर्माण तथा प्रयोग | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | कक्षा अवलोकन |
| २० | बिद्युत महसुल भुक्तानी | प्र.अ./लेखापाल | विव्यस |  |  | भुक्तानी बिल |
| २१ | विद्यालय स्वर्ण जन्मजयन्ती समारोह सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने | प्र.अ./विव्यससंग छलफल | विव्यस |  |  | भेला/ प्रतिबेदन |
| २२ | अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन र पुरस्कार | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | सञ्चालन पु. |
| २३ | राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड र खेलकुद अभ्यास र सहभगी | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | सञ्चालन पु. |
| २४ | एस.इ.इ.परिक्षा सहजीकरण | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पु. |
| २५ | कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा फर्निचर मर्मत | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बिल भर्पाइ |
| २६ | विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पु. |
| २७ | विद्यार्थी परिचयपत्र वितरण | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बिल भर्पाइ |
| २८ | एस.इ.इ. मूल प्रमाणपत्र राजश्व भुक्तानी | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बिल भर्पाइ |
| २९ | उत्कृष्ठ शिक्षक/विद्यार्थी घोषणा र सम्मान पुरस्कार | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पुस्तिका |
| ३० | वार्षिक, मासिक शिक्षण योजना तथा शिक्षक डायरीको प्रभावकारी प्रयोग | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | अवलोकन |
| ३१ | प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूको पोर्टफोलियो | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | अवलोकन |
| ३२. | मासिक भित्ते पत्रिका प्रकाशन | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | अवलोकन |
| ३३. | शिक्षक स्ताफ बैठक शिक्षण सिकाइका समस्या केन्द्रित हुने | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पुस्तिका |
| ३४. | विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पुस्तिका |
| ३५. | कक्षागत आमा/अभिभाबक भेला | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पुस्तिका |
| ३६. | प्रतिक्षालय निर्माण | विव्यस | विव्यस अध्यक्ष |  | साउन |  |
| ३७. | Website निर्माण तथा अध्यावधिक | विव्यस | विव्यस अध्यक्ष |  | मङ्शिर |  |
| ३८. | कक्षा १ देखि ३ सम्मको विद्यार्थी मुल्याङ्कन नियमितता र व्यवस्थित | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | मुल्याङ्कन फारम |
| ३९. | सिकाइमा परियोजना कार्य र कक्षाकोठा बाहिर गरिने प्रयोगात्मक कार्य र अभिलेखन | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | सञ्चालन पुस्तिका |
| ४०. | विद्यालय कम्पाउण्ड भित्र जङ्कफुड र पेय पदार्थ निषेधित गर्ने | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | अवलोकन |
| ४१. | प्रत्येक ३/३ महिनामा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्ने | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पुस्तिका |
| ४२. | छात्रावासको सरसफाइ र मर्मत सम्भार गर्ने | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पुस्तिका |
| ४३. | विद्यालय अनुगमन पालैपालो | विव्यस | विव्यस अ. |  |  | अनुगमन पुस्तिका |
| ४४. | अभिभावक, समिति र शिक्षकहरूको योगदानको अभिलेखिकरण गर्ने | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | पुस्तिका |
| ४५ | गुनासो सुनुवाइ समितिलार्इ सक्रिय र प्रभावकारी वनाउने | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पुस्तिका |
| ४६ | शिक्षण सिकाइलार्इ प्रविधि मैत्री वनाउन स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टरको प्रयोग | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | सञ्चालन पुस्तिका |
| ४७ | अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, स्वैच्छिक चन्दा सहयोग माग अनुरोध | विव्यस | गापा |  |  | सहयोग रसिद |
| ४८ | विद्यालय सुन्दरता र हरियालीका लागि बृक्षा रोपन | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बाँचेको विरूवा |
| ४९ | विद्यालय परिसरमा करेशाबारी, फुलबारी निर्माण र फोहर ब्यबस्थापन | प्र.अ./शिक्षक./ नर्ससंग छलफल | विव्यस |  |  | बाँचेको विरूवा |
| ५० | सुरक्षित विद्यालय भवन निर्माण | ठेकेदर | विव्यस |  |  | भवन सङ्ख्या |
| ५१ | बाल स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइमा स्कुल नर्सको परिचालन | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | स्वास्थ्य रेकर्ड बुक |
| ५२ | विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि सम्पर्क शिक्षक तोक्ने | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पस्तिका |
| ५३ | विद्यालय परिसरको विपद जोखिम मुल्यांकन | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पस्तिका |
| ५४ | विद्यालय सुरक्षा योजना तर्जुमा | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पस्तिका |
| ५५ | आपतकालीन निकास योजना | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पस्तिका |
| ५६ | विद्यालय सुचना आदानप्रदान सम्पर्क तथा समन्वय | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पस्तिका |
| ५७ | बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पस्तिका |
| ५६ | विपद बारे सचेतीकरण | प्र.अ./शिक्षकसंग छलफल | विव्यस |  |  | बैठक पस्तिका |
| ५७ | भूपू विद्यार्थीहरूको भेला | भूपू विद्यार्थीसँग छलफल | विव्यस |  |  |  |
| ५८ | रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन | भूपू विद्यार्थीसँग छलफल | विव्यस |  |  |  |

अनुसूचीहरु

- विव्यसले कार्यदल गठन निर्णय प्रतिलिपी

- कार्यदलको माइन्युट प्रतिलिप

- कार्यशालाको उपस्थती प्रतिलिपी

- विव्यसले स्विकृत गरेको निर्णय प्रतिलिपी

- बिपत ब्यबस्थापन

- विद्यालय स्वःमूल्याङ्कन फारम

सन्दर्भ श्रोत सामाग्रीहरु

- २०८ १ को विद्यालय सुधार योजना

- इमिस रिर्पोट -२०८१ र २०८२

- विद्यालय स्वःमूल्याङ्कन फारम

- सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन -२०८०/२०८१

- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन -२०८०/२०८१

- शिक्षक र विद्यार्थी हाजिरी पुस्तिका २०८१

- विव्यस, शिअसं र स्ताफ बैठक पुस्तिका

- अभिभावक भेला पुस्तिका

- अनुगमन पुस्तिका

विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यदल

- श्री राजकुमार राई 		संयोजक 	प्रधानाध्यापक

- श्री अर्जुन राई 		            सदस्य 		शिअसं अध्यक्ष

- श्री सरिता राई 		 सदस्य 		विब्यस प्रतिनिधि

- श्री सर्बज्ञराज खरेल 		 सदस्य 		शिक्षक प्रतिनिधि

- श्री आशिका भोम्जन	            सदस्य 		विद्यार्थी प्रतिनिधि